## Matrice RACI
MATRICE RACI — Répartition des Responsabilités
Projet : [Nom du projet] ¦ Version : 1.0 ¦ Date : 04/03/2026 ¦ Chef de projet : [Nom]
| LÉGENDE : | R | Responsable (Réalise) | A | Approbateur (Rend compte) | C | Consulté (Donne son avis) | I | Informé (Est tenu au courant)
⚠ Règle RACI : Chaque tâche doit avoir exactement 1 Approbateur (A) et au moins 1 Responsable (R)
# | Tâche / Activité | Domaine / Phase | Chef de Projet | Directeur Général | Responsable Technique | Responsable Qualité | Responsable Financier | Équipe Dev / Réalisation | Responsable RH | Responsable Commercial | Responsable Marketing | Juriste / Conformité | Responsable IT | Partenaires / Sous-traitants | Comité de Pilotage | Client / Commanditaire
1.1 | Définir les objectifs du projet | Initiation | R | A | [10 empty] | C | I
1.2 | Rédiger la charte de projet | Initiation | R | A | C | [9 empty] | C
1.3 | Identifier les parties prenantes | Initiation | R | A | [10 empty] | C | I
1.4 | Valider le budget prévisionnel | Initiation | C | A |  |  | R | [7 empty] | I
1.5 | Désigner le chef de projet | Initiation |  | A |  |  |  |  | R | [5 empty] | C
2.1 | Élaborer le plan de projet (WBS) | Planification | R | A | C | [9 empty] | I
2.2 | Estimer les charges et ressources | Planification | R |  | C |  | C |  | I | [5 empty] | A
2.3 | Définir le planning détaillé | Planification | R |  | C | [9 empty] | A | I
2.4 | Identifier et évaluer les risques | Planification | R |  | C | C | [8 empty] | A
2.5 | Valider le plan de projet | Planification | C | I | [10 empty] | A | I
3.1 | Réaliser les livrables techniques | Exécution | A |  | R | C |  | R
3.2 | Coordonner les équipes | Exécution | R |  | C |  |  |  | I | [5 empty] | A
3.3 | Gérer les fournisseurs / sous-traitants | Exécution | R |  |  |  | C | [6 empty] | R | A
3.4 | Communiquer sur l'avancement | Exécution | R | I | [6 empty] | C |  |  |  | A | I
3.5 | Gérer les changements de périmètre | Exécution | R | I | C | [9 empty] | A | C
3.6 | Assurer la conformité juridique | Exécution | C | A | [7 empty] | R |  |  | I
4.1 | Suivre les indicateurs de performance | Contrôle | R |  |  | C | C | [7 empty] | A
4.2 | Contrôler la qualité des livrables | Contrôle | A |  | C | R |  | I
4.3 | Gérer le budget (suivi des coûts) | Contrôle | C | A |  |  | R | [7 empty] | I
4.4 | Réaliser les revues de projet | Contrôle | R |  | C | C | [8 empty] | A | I
4.5 | Auditer la sécurité / conformité IT | Contrôle | C | A | [7 empty] | C | R
5.1 | Valider la recette client | Clôture | R |  | C | C | [9 empty] | A
5.2 | Rédiger le bilan de projet | Clôture | R | I | [10 empty] | A | I
5.3 | Capitaliser les retours d'expérience | Clôture | R |  | C | C |  |  | I | [5 empty] | A
5.4 | Archiver la documentation | Clôture | R | [8 empty] | I | R |  | A
5.5 | Clôturer administrativement le projet | Clôture | R | A |  |  | R |  | I |  |  | I
+ | → Ajouter une nouvelle tâche ici… | [Domaine]
SYNTHÈSE — Nombre de rôles par acteur
| Rôle |  | Chef de Projet | Directeur Général | Responsable Technique | Responsable Qualité | Responsable Financier | Équipe Dev / Réalisation | Responsable RH | Responsable Commercial | Responsable Marketing | Juriste / Conformité | Responsable IT | Partenaires / Sous-traitants | Comité de Pilotage | Client / Commanditaire
R – Responsable
A – Approbateur
C – Consulté
I – Informé
TOTAL rôles assignés

## Acteurs & Rôles
ANNUAIRE DES ACTEURS — Matrice RACI
Mis à jour le : 04/03/2026
# | Intitulé du rôle | Nom / Prénom | Service / Direction | E-mail | Téléphone | Disponibilité
1 | Chef de Projet
2 | Directeur Général
3 | Responsable Technique
4 | Responsable Qualité
5 | Responsable Financier
6 | Équipe Dev / Réalisation
7 | Responsable RH
8 | Responsable Commercial
9 | Responsable Marketing
10 | Juriste / Conformité
11 | Responsable IT
12 | Partenaires / Sous-traitants
13 | Comité de Pilotage
14 | Client / Commanditaire

## Paramètres
PARAMÈTRES DU PROJET
Nom du projet | [À saisir]
Chef de projet | [À saisir]
Sponsor | [À saisir]
Date de début | [JJ/MM/AAAA]
Date de fin prévisionnelle | [JJ/MM/AAAA]
Budget alloué (€) | [À saisir]
Version du document | 1.0
Statut | En cours
Département | [À saisir]
Référence projet | [À saisir]

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI — Matrice RACI
QU'EST-CE QUE LA MÉTHODE RACI ?
R — Responsable | La personne qui réalise la tâche. Il peut y en avoir plusieurs.
A — Approbateur | La personne qui approuve le travail et en rend compte. Une seule par tâche.
C — Consulté | Les personnes dont l'avis est sollicité avant d'agir (communication bidirectionnelle).
I — Informé | Les personnes informées des décisions prises (communication unidirectionnelle).
RÈGLES D'OR À RESPECTER
1 seul A par tâche | Chaque ligne doit comporter exactement un (1) Approbateur pour garantir la responsabilité.
Au moins 1 R par tâche | Toute tâche doit avoir au moins un Responsable pour être réalisée.
Éviter les surcharges | Un acteur ne devrait pas cumuler trop de R sans ressources suffisantes.
Limiter les C et I | Trop de Consultés ralentit les décisions. Trop d'Informés génère du bruit.
Pas de case vide critique | Si un acteur n'a aucun rôle, vérifier sa présence dans la matrice.
COMMENT UTILISER CE CLASSEUR ?
Étape 1 — Paramètres | Renseignez l'onglet 'Paramètres' avec les informations du projet.
Étape 2 — Acteurs | Complétez l'onglet 'Acteurs & Rôles' avec les noms et contacts des parties prenantes.
Étape 3 — Matrice | Dans l'onglet 'Matrice RACI', saisissez R, A, C ou I dans les cellules colorées (liste déroulante disponible).
Étape 4 — Ajouter | Ajoutez vos propres tâches dans la ligne jaune au bas du tableau.
Étape 5 — Vérifier | Consultez le tableau de synthèse pour vérifier la répartition des rôles par acteur.
Étape 6 — Diffuser | Imprimez ou exportez en PDF via Fichier > Imprimer (mise en page paysage configurée).
CONSEILS & BONNES PRATIQUES
Impliquer les équipes | Construire la RACI en atelier avec les parties prenantes garantit l'adhésion.
Mettre à jour régulièrement | Révisez la matrice à chaque changement de périmètre ou d'organisation.
Distinguer R et A | Fréquente confusion : R = fait le travail, A = valide et assume les conséquences.
Colonnes vides | Un acteur sans aucun rôle dans la matrice peut être retiré de la liste.
Lignes sans R ni A | Une tâche sans R ni A est une anomalie : elle ne sera jamais réalisée ni validée.