## Plan d'action
| PLAN D'ACTION | [5 empty] | Mis à jour le : 04/03/2026
Suivi centralisé des actions, responsabilités et échéances
| 📋 TOTAL ACTIONS |  |  |  |  | ✅ TERMINÉES |  | 🔄 EN COURS |  | ⚠️ EN RETARD
# | ID | Action / Description | Axe stratégique | Responsable | Date début | Échéance | Priorité | Avancement % | Catégorie | Statut | Alertes
1 | ACT-001 | Déploiement du nouvel ERP | Digital & SI | Thomas Petit | 2026-02-02 19:59 | 2026-05-03 19:59 | Critique | 45% | Projet | En cours
2 | ACT-002 | Révision de la politique RH | RH & Formation | Sophie Bernard | 2026-02-17 19:59 | 2026-04-03 19:59 | Haute | 70% | Processus | En cours
3 | ACT-003 | Audit qualité interne Q1 | Qualité | Isabelle Moreau | 2026-02-27 19:59 | 2026-03-14 19:59 | Haute | 80% | Conformité | En cours
4 | ACT-004 | Plan de formation commerciale | Commercial | Camille Roux | 2026-03-04 19:59 | 2026-04-18 19:59 | Moyenne | 20% | Projet | En cours
5 | ACT-005 | Refonte site internet | Communication | Nicolas Lambert | 2026-02-22 19:59 | 2026-03-24 19:59 | Haute | 55% | Innovation | En cours
6 | ACT-006 | Optimisation des achats fournisseurs | Finance | Pierre Leroy | 2026-02-12 19:59 | 2026-02-27 19:59 | Haute | 90% | Amélioration | En cours | EN RETARD
7 | ACT-007 | Mise en conformité RGPD | Qualité | Marie Dupont | 2026-01-18 19:59 | 2026-03-09 19:59 | Critique | 95% | Conformité | En cours | ÉCHÉANCE PROCHE
8 | ACT-008 | Lancement produit X | Commercial | Jean Martin | 2026-03-09 19:59 | 2026-06-02 19:59 | Haute | 10% | Projet | En cours
9 | ACT-009 | Réduction empreinte carbone | Opérations | Sophie Bernard | 2026-01-03 19:59 | 2026-07-02 19:59 | Moyenne | 30% | Amélioration | En cours
10 | ACT-010 | Certification ISO 9001 | Qualité | Isabelle Moreau | 2025-12-04 19:59 | 2026-04-03 19:59 | Critique | 75% | Conformité | En cours
11 | ACT-011 | Digitalisation des factures | Finance | Pierre Leroy | 2026-02-07 19:59 | 2026-03-19 19:59 | Haute | 60% | Digital & SI | En cours
12 | ACT-012 | Amélioration du onboarding RH | RH & Formation | Camille Roux | 2026-03-04 19:59 | 2026-05-03 19:59 | Moyenne | 5% | Processus | En cours
13 | ACT-013 | Veille concurrentielle S1 | Stratégie | Jean Martin | 2026-02-22 19:59 | 2026-03-24 19:59 | Moyenne | 50% | Projet | En cours
14 | ACT-014 | Mise à jour plan de continuité | Opérations | Thomas Petit | 2026-02-02 19:59 | 2026-02-22 19:59 | Haute | 85% | Conformité | En cours | EN RETARD
15 | ACT-015 | Campagne marketing digital | Communication | Nicolas Lambert | 2026-03-14 19:59 | 2026-05-18 19:59 | Haute | 0% | Innovation | Non démarré
Formulas:
Alertes = IF([Action / Description]="","",IF(AND([Statut]<>"Terminé",[Échéance]<TODAY()),"EN RETARD",IF(AND([Statut]<>"Terminé",[Échéance]<=TODAY()+7),"ÉCHÉANCE PROCHE","")))

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — SUIVI DES ACTIONS
Données issues du Plan d'action — 04 March 2026
Total actions |  |  | Terminées |  |  | En cours |  | En retard
Taux de complétion global
Répartition par Statut | [6 empty] | Répartition par Priorité
Non démarré | [6 empty] | Critique
En cours | [6 empty] | Haute
En attente | [6 empty] | Moyenne
Terminé | [6 empty] | Faible
Annulé
Avancement par Axe stratégique
Axe | Nb Actions | Terminées | En cours | En retard | Avancement
Stratégie
Opérations
RH & Formation
Digital & SI
Finance
Qualité
Commercial
Communication

## Paramètres
PARAMÈTRES ET RÉFÉRENTIELS
Statuts
Non démarré
En cours
En attente
Terminé
Annulé
Priorités
Critique
Haute
Moyenne
Faible
Axes stratégiques
Stratégie
Opérations
RH & Formation
Digital & SI
Finance
Qualité
Commercial
Communication
Catégories
Projet
Processus
Conformité
Innovation
Amélioration
Urgence
Responsables
Marie Dupont
Jean Martin
Sophie Bernard
Pierre Leroy
Isabelle Moreau
Thomas Petit
Camille Roux
Nicolas Lambert

## Mode d'emploi
MODE D'EMPLOI — PLAN D'ACTION
Guide d'utilisation — Généré le 04/03/2026
🗂️ ONGLETS DU CLASSEUR
Plan d'action | Saisie et suivi de toutes les actions. Tableau principal avec filtres automatiques.
Tableau de bord | Vue synthétique : KPIs, répartitions et graphique d'avancement par axe.
Paramètres | Référentiels des listes déroulantes (statuts, priorités, axes, responsables...).
Mode d'emploi | Ce guide d'utilisation.
✏️ SAISIE DES ACTIONS
Colonne C — Action | Décrivez l'action à mener de manière claire et actionnable.
Colonne D — Axe stratégique | Sélectionnez dans la liste déroulante l'axe auquel appartient l'action.
Colonne E — Responsable | Indiquez le nom du porteur de l'action (personne physique).
Colonnes F & G — Dates | Saisissez les dates au format JJ/MM/AAAA. L'échéance déclenche les alertes.
Colonne H — Priorité | Choisissez : Critique / Haute / Moyenne / Faible via la liste déroulante.
Colonne I — Avancement | Saisissez un pourcentage entre 0 et 1 (ex : 0,75 pour 75 %).
Colonne J — Catégorie | Classez l'action par nature : Projet, Conformité, Innovation, etc.
Colonne K — Statut | Mettez à jour régulièrement : Non démarré / En cours / En attente / Terminé / Annulé.
⚠️ ALERTES AUTOMATIQUES
EN RETARD (rouge) | L'échéance est dépassée et l'action n'est pas terminée. Agir en priorité.
ÉCHÉANCE PROCHE (jaune) | L'échéance est dans moins de 7 jours. Vérifier l'avancement.
Mise en forme conditionnelle | Les colonnes Statut et Priorité changent de couleur automatiquement.
Barre de progression | La colonne Avancement affiche une barre colorée proportionnelle au %.
📊 TABLEAU DE BORD
KPIs automatiques | Les compteurs (total, terminées, en cours, en retard) se mettent à jour en temps réel.
Taux de complétion | Calculé sur l'ensemble des actions saisies dans le plan.
Répartitions | Nombre d'actions par statut et par priorité mis à jour automatiquement.
Graphique axes | Avancement moyen calculé pour chaque axe stratégique.
🔒 BONNES PRATIQUES
Sauvegarde régulière | Sauvegardez le fichier après chaque mise à jour importante.
Ne pas supprimer les lignes | Insérez de nouvelles lignes dans la plage prévue (lignes 8 à 207).
Colonnes A, B, L | Ces colonnes sont calculées automatiquement. Ne pas saisir manuellement.
Filtres | Utilisez les filtres automatiques (ligne 7) pour afficher un sous-ensemble d'actions.
Onglet Paramètres | Ne modifiez pas les valeurs de référence sans adapter les listes de validation.

## _ChartData (hidden)
Axe | Avancement %
Stratégie
Opérations
RH & Formation
Digital & SI
Finance
Qualité
Commercial
Communication